عالی — حالا وارد سطح عمل واقعی می‌شویم.

این Backlog برای **Sprint 1 (هفته 1 تا 8)** از فاز اول پلتفرم است: یعنی ساخت **Strategic Diagnosis Engine (MVP)** — نسخه‌ای که بتوان با آن اولین SME‌ها را آنبورد کرد و از آن درآمد واقعی گرفت.

---

# 🧩 Backlog واقعی Sprint 1

**Phase 1 – Sprint 1 (هفته 1–8)**

**هدف:** تولید خروجی تشخیص استراتژیک قابل فروش به SME

---

## 🎯 Epic فرعی‌های Sprint 1

1. **Business Input Module** → دریافت و ثبت داده کسب‌وکار

2. **Benchmark Engine** → مقایسه با داده‌های مرجع

3. **Diagnosis Logic Engine** → تحلیل و سطح‌بندی وضعیت

4. **Report Generator** → خروجی PDF با گزارش قابل ارائه

5. **Admin / Ops Tools** → کنترل داخلی و تست

---

## 🧱 ساختار Backlog (Task‑Level)

در جدول زیر تسک‌ها، ترتیبی و سطح تخمین‌زده‌شده‌ی آن‌ها آورده شده‌اند.

(❈ ستون "Owner" به تیم فعلی فاز اول اشاره دارد.)

| # | Task | توضیح | Owner | مدت تخمینی |

|---|---|---|---|---|

| **1.1** | Create project repo & setup (frontend/backend) | تنظیم ساختار React + FastAPI، محیط تست، git CI/CD | Tech Lead | 2 روز |

| **1.2** | Define initial data model | تعریف جداول SME، Industry، KPI، Profile در PostgreSQL | Backend Dev | 2 روز |

| **1.3** | Build SME registration form | فرم ساده مشخصات پایه کسب‌وکار (نام، صنعت، درآمد، کارکنان) | Full‑Stack | 3 روز |

| **1.4** | Business Profile validation | کنترل ورودی‌ها و محدودیت‌ها | Full‑Stack / QA | 2 روز |

| **1.5** | Industry benchmark dataset (static) | وارد کردن داده‌های تست اولیه در چند صنعت کلیدی (مثلاً خدمات، تولید، IT) | Strategy SME | 3 روز |

| **1.6** | Benchmark comparison logic | مقایسه خودکار KPIهای واردشده با میانگین صنعت | Backend Dev | 3 روز |

| **1.7** | Diagnosis Rule Matrix (v1) | طراحی ماتریس قواعد: Gap < Threshold → وضعیت “Healthy”, ... | Strategy SME + Backend | 4 روز |

| **1.8** | Logic integration & scoring API | API محاسبه و خروجی رتبه استراتژیک | Backend Dev | 4 روز |

| **1.9** | Frontend dashboard (basic) | نمایش وضعیت کسب‌وکار و نمره سلامت | UI/UX + Full‑Stack | 5 روز |

| **1.10** | PDF Report Generator | تولید گزارش تشخیص با لوگو، خلاصه وضعیت، پیشنهادات اولیه | Full‑Stack + QA | 4 روز |

| **1.11** | Authentication (basic) | ثبت‌نام، ورود، و نقش SME/Admin | Tech Lead | 3 روز |

| **1.12** | Admin panel (early version) | بررسی ورودی SMEها، خروجی، و اکسل استخراج | Full‑Stack | 3 روز |

| **1.13** | QA scenarios & bug fixing | تست پایدار (input/output) | QA / Ops | 4 روز |

| **1.14** | Deployment setup | استقرار روی AWS (EC2 + RDS) یا Render / Vercel | Tech Lead | 3 روز |

| **1.15** | Pilot onboarding workflow | طراحی تجربه ورود SME آزمایشی، آموزش، نمونه خروجی | Product Owner | 5 روز |

| **1.16** | Marketing landing page | صفحه معرفی MVP برای جذب خریدار اولیه (Stripe یا درخواست دمو) | UI/UX + PO | 4 روز |

| **1.17** | Analytics setup | ثبت رفتار کاربر (Mixpanel / GA) برای سنجش داده‌ها | Backend / Ops | 3 روز |

| **1.18** | Sprint Demo + Retrospective | ارائه نسخه به تیم، دریافت بازخورد، تصمیم برای Sprint 2 | کل تیم | 2 روز |

---

## 🔁 تقسیم زمانی واقعی (۸ هفته)

| هفته | تمرکز |

|---|---|

| **Week 1–2** | Setup پروژه، دیتامدل، فرم ورودی |

| **Week 3–4** | Benchmark و Logic Engine |

| **Week 5–6** | Dashboard، API، PDF Report |

| **Week 7–8** | QA، Deployment، Pilot و دمو |

---

## ✅ Definition of Done (Sprint 1)

برای پایان موفق Sprint 1 باید موارد زیر **قابل تحویل** باشند:

1. SME بتواند داده‌های اولیه خود را وارد کند.

2. سیستم نمره تشخیص و گزارش PDF صادر کند.

3. حداقل ۵ مشتری آزمایشی گزارش بگیرند و رضایت دهند.

4. فیدبک‌ها در Trello/ClickUp ثبت و آماده Sprint 2 شوند.

5. نسخه 0.1 آنلاین و قابل استفاده باشد.

---

## 🧠 ابزارهای پیشنهادی

| بخش | ابزار |

|---|---|

| Task Tracking | ClickUp / Linear |

| Code | GitHub / GitLab |

| Deploy | Render / Vercel + AWS RDS |

| QA | Postman + BrowserStack |

| Docs | Notion / Confluence |

| Communication | Slack / Discord |

---

## ⚙️ Team Action Rhythm

| رویداد | زمان | توضیح |

|---|---|---|

| **Daily Stand‑Up** | هر روز ~15 دقیقه | پیشرفت و موانع |

| **Weekly Review** | پنجشنبه | مرور Deliverables |

| **Sprint Retro** | انتهای هفته 8 | درس‌آموخته برای Sprint 2 |

---

## 🟢 بعد از Sprint 1 چه می‌شود؟

در Sprint 2 داده‌های جمع‌آوری‌شده از SMEها وارد **Strategy Design Engine** می‌شود تا مدل‌های توصیه‌گر استراتژی شکل بگیرند.

---

آماده‌ام قدم بعدی یعنی

**„PRD کامل MVP“ (Product Requirement Document برای تیم فنی)**

را بسازم — که شامل user flow، functional specs، API endpoints و acceptance criteria است.

آیا می‌خواهید این PRD را همین حالا برای Sprint 1 (Diagnosis Engine MVP) آماده کنم؟